## Pour info
Principe de fonctionnement
	Les feuilles sont protégées sans mot de passe, si une modification est nécessaire, passer par Outils / Protéger le document / Feuille
	Mais vous pouvez jouer avec les cellules jaunes...
1	Feuille Base Fournisseur
	Saisir vos références fournisseurs dans la feuille Base Fournisseur.
	Le n° de référence sera par la suite utilisé dans les feuilles Programme et Réel
	Vous n'oublierez pas d'indiquer un prix HT
	La colonne Unité est pour saisir une unité genre m3, Tonne, Kg
2	Feuille Programme et feuille Réel
	Principe de fonctionnement identique pour les 2 feuilles
	Colonne A saisir la désignation, ou l'information nécessaire
	Colonne Semaine 1 à 8 saisir le volume en heure, une mise en forme conditionnelle est paramétrée (voir Format / Mise en forme conditionnelle)
	Colonne AT et AZ, saisir la référence ad hoc, une fonction RechercheV ira chercher les données de la feuille Base Fournisseur
3	Tableau Bilan
	Colonnes de BB à BE vous pouvez faire vos totaux. Attention aux petits coefficients 1,25 et 1,11 – il faut en tenir compte dans vos calculs
4	Fonctions utilisées
	Outils / Protéger le document / Feuille
	Format / Formatage conditionnel
	RECHERCHEV(critère recherché;Base de données;Colonne extraite)
	SI(test;VSV;VSF)

	Vos remarques

## Modèle Feuille Journalière
Chantier				FEUILLE JOUNRALIERE DE TRAVAUX					Pour Impression
NOM client
	n°
Semaine				Date

POSTE DE TRAVAIL	ELAGAGE	PANIER	MAIN D'OEUVRE					MATERIELS				FOURNITURES	N° bons	Qtés
A DETAILLER			NOM	NOM	NOM	NOM	NOM	NOM	ENTREPRISE	HEURES	LOCATION	HEURES

HEURES TOTALES

METEO					AUTRES REMARQUES			EVACUATION GRAVAT

TERRAIN

## Base Fournisseur
Ref	NOM Fournisseur	NOM du Produit	PU HT	Unité
1	LIORZOU	bordure pin classe 3/6,8*190*300	30	m²
2	LIORZOU	treillis soudé/120*2440	3,1
3	LIORZOU	ciment blanc/25kg	11
42	LIORZOU	ciment cemII 32,5N/35kg	6,5
5025	LIORZOU	fer à béton/D6MM 600	2
6	LIORZOU	fer à béton/D8MM 600	3
7	LIORZOU	fer à béton/D10MM 600	5
8	LIORZOU	traverse en chêne /12*20*260	33
9	LIORZOU	parpaing plein/15*20*50	1,85
10	LIORZOU	parpaing U /15*20*50	1,2
11	LIORZOU	parpaing creux/15*20*50	1
12	LIORZOU	parpaing creux/10*20*50	0,6
13	LIORZOU	brande /1,5*180*300	35
14	LIORZOU	brande épaisse/5*180*300	56
15	LIORZOU	dalle bois douglas/100*100*100	35
16	LIORZOU	panneau cloture rigide vert/123*200	32
17	LIORZOU	panneau cloture rigide vert/200*193	47,5
18	LIORZOU	panneau clôture soudée noir/140*200	36
19	LIORZOU	poteau/160	20	m3
20	LIORZOU	Pointe 160/5kg 300 pointes	15
21	LIORZOU	chevilles à frapper/140, 100 piéces	25
22	LIORZOU	crampillon u/1kg 3,5mm*35mm	5
23	LIORZOU	chevilles /10*50 50 piéces	8
24	LIORZOU	fil tension galva /50ml	10
25	LIORZOU	chevilles à frapper/60*40 100 pièces	10
26	LIORZOU	tendeur/1	0,7
27	LIORZOU	agrafes/50	2
28	LIORZOU	poteau bois/7*7*240	12
29	LIORZOU	platine support à visser/1	4
30	LIORZOU	tuteur/D6*250 + 2 attaches	5
31	LIORZOU	dalle à engazonner/33*63	4,5
32	LIORZOU	lame terrasse composite/m²	30
33	LIORZOU	lame terrasse composite/2,7*195*400	12,7
34	LIORZOU	lame bois résineux classe 3/2,8*14,5*240	7
35	LIORZOU	lame bois résineux classe 4/2,8*14,5*420	14
36	LIORZOU	lame bois classe 4/240*14,5*280	16
37	LIORZOU	lambourde ou chevron/40*75*240	8
38	LIORZOU	bastaing traité classe 3/6,3*17,5*500	30
39	LIORZOU	bardage classe 3/18*15*400	4,5
40	LIORZOU	bastaing traité classe 3/45*145*400	15
41	LIORZOU	bastaing traité classe 4/60*145*400	22
42	LIORZOU	concassé /0/31,5 la tonne livré	15
43	LIORZOU	sable/0/4 la tonne livré	12	m3
44	LIORZOU	sable ciment/0/6 la tonne livré	18
45	LIORZOU	dalle opus quadratum quartzite/m²	35
46	LIORZOU	béton prêt à l 'emploi/m cube	90
47	LIORZOU	semelle symétrique fondation/15*35*600	31
48	LIORZOU	chainage pour pilier/10*10*600	14
49	LIORZOU	chainage pour pilier/15*15*600	18
50	LIORZOU	géotextile/2m*25m 10g/m²	35
51	LIORZOU	Graviers	15,00 €
52	LIORZOU	équerres	0,90 €
53	LIORZOU	vis inox 250 piéces	45,00 €
54	LIORZOU	Clips	0,35 €
55	LIORZOU	crampillon u/1kg 3,5mm*35mm	5,00 €
56	LIORZOU	Dalle 200*100 pierre	35,00 €
57	LIORZOU	Terre	15,00 €
58	LIORZOU	Pierre 20/40	15,00 €
59	LIORZOU	compost m3	30,00 €
60	LIORZOU	bache biodégradable	173,00 €
61	LIORZOU	paillage broyat m3	20,00 €
62	LIORZOU	graine prairie fleurie 500g	30,00 €
63	LIORZOU	graines prairie naturelle 500g	58,00 €
64	LIORZOU	gazon kg	2,00 €
65	LIORZOU	engrais 25kg	16,00 €
66	LIORZOU	Arbres 6/8	30,00 €
67	LIORZOU	arbustes	7,00 €
68	LIORZOU	vivaces	3,00 €
69

## Programme
chantier:					Programme DE CHANTIER

désignation des travaux	Q	Total heures prévues		Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8					Ref	fournitures	Q	Unité	P U	Total	Fournisseurs			DEBOURSES SECS	Cout revient DS*Coef FG	Prix de vente CR * coef Ben
Piquetage globale	0,5	4		4					1,25	1,11
	0	0					main d' oeuvre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0					0,00 €	0,00 €
	0	0					fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0
	0	0					matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0
	0	0					Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0
	0	0					Prix de vente HT Chantier	0,00 €
	0	0
	0	0
	0	0					Montant tva 19,6%	0,00 €
	0	0
	0	0					Prix de vente TTC	0,00 €
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Durée totale du chantier	0,5	4	Jours ouvrés à bloquer	1
Personnel	Nb h	P U	Total	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
			Total h/jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Heures passées	0		nbr employés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	Nb h	P U	Total HT	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0

## Réel
chantier:					Réel DE CHANTIER

désignation des travaux	Q	Total heures prévues		Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8					Ref	fournitures	Q	Unité	P U	Total	Fournisseurs			DEBOURSES SECS	Cout revient DS*Coef FG	Prix de vente CR * coef Ben
Piquetage globale	0,5	4		4					1,25	1,11
	0	0					main d' oeuvre	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0					0,00 €	0,00 €
	0	0					fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0
	0	0					matériel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0
	0	0					Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0	0
	0	0					Prix de vente HT Chantier	0,00 €
	0	0
	0	0
	0	0					Montant tva 19,6%	0,00 €
	0	0
	0	0					Prix de vente TTC	0,00 €
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Durée totale du chantier	0,5	4	Jours ouvrés à bloquer	1
Personnel	Nb h	P U	Total	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
			Total h/jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Heures passées	0		nbr employés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiel	Nb h	P U	Total HT	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4					Semaine 5					Semaine 6					Semaine 7					Semaine 8
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0

## Calcul
Nombre de jour sur chantier Programme
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de jour sur chantier Réel
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0